АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛАПАЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ  РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___30.07.2018    _ № ____42-п______

с. Лапаз

Об утверждении плана мероприятий  («до-

рожной карты») по исполнению Поручения

Президента РФ от 15.05.2018 № Пр-817ГС

В рамках исполнения пункта 2 подпункта «г» Поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года№ Пр-817ГС в части обеспечения опубликования и актуализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карта») по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальном сайте МО Лапазский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности  МО Лапазский сельсовет согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Лапазский сельсовет в течение десяти дней с момента принятия.

Глава администрации			                  		  Н.И. Елфимов

Разослано: орготделу, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

Лапазского сельсовета Новосергиевского района оренбургской области

от  30.07.2018 № 42-п

План мероприятий («Дорожная карта»)

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальном сайте МО Лапазский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта об отнесении сведений реестра муниципального имущества МО Новосергиевский район Оренбургской области в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет» | Глава администрации | 01.08.2018 |
| 2. | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | Глава администрации | 11.09.2018 |

2

| 3. | Создание на официальном сайте МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области раздела для размещения файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области», согласно установленным объему и периодичности | Глава администрации | 10.09.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Выгрузка из реестра муниципального имущества МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области сведений об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, в установленном объеме | Глава администрации | 11.09.2018 |
| 5. | Опубликование на официальном сайте МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в созданном разделе файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области» | Глава администрации | 12.09.2018 |
| 6. | Подготовка сводного доклада по исполнению поручения Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817Гс (подпункт «г» пункта 2) | Глава администрации | 12.09.2018 |